## 進捗管理
no | タスク |  | ファイル形式 | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 工数 | 工数積算 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| カテゴリー | 作業名 |  |  | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
要件定義
|  | 業務フローの確認 |  | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 要件定義の検討 |  | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | ペルソナ設計 |  | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
外部設計
|  | 画面設計 |  | 加藤 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 終了 | 3 | 3 | bar: 月 to 水
|  | 画面の遷移図 |  | 加藤 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | 2 | 2 | bar: 火 to 水
|  | データベース設計 |  | クォン | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | 3 | 3 | bar: 火 to 木
内部設計
|  | 作成予定ファイルの一覧表 |  | 加藤 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 終了 | 2 | 2 | bar: 木 to 金
|  | ファイルの担当割り振り |  | 柿崎 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 終了 | 1 | 1 | bar: 木
プログラミング
|  | 秘密の質問画面用 | servlet | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 50 | 2 | 1 | bar: 金; 月
|  | 秘密の質問画面用 | jsp | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 終了 | 10 | 10 | bar: 金; 月 to 金; 月 to 火
|  | 秘密の質問用 | css | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 終了 | 10 | 10 | bar: 金; 月 to 金; 月 to 火
|  | 秘密の質問用(ポップアップ画面) | js | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 50 | 10 | 5 | bar: 金; 月 to 金; 月 to 火
|  | 個人情報変更画面用 | jsp | 石松 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 終了 | 3 | 3 | bar: 水 to 金
|  | 個人情報変更 | js | 石松 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 終了 | 3 | 3 | bar: 水 to 金
|  | 個人情報変更画面用 | css | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 90 | 2 | 1.8 | bar: 木 to 金
|  | ログイン画面用 | servlet | 猪瀬 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | ログイン画面用 | jsp | 猪瀬 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 終了 | 3 | 3 | bar: 金; 月 to 火
|  | ログイン画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 終了 | 2 | 2 | bar: 月 to 火
|  | ログイン画面用 | js | 猪瀬 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 終了 | 3 | 3 | bar: 火 to 木
|  | カレンダー画面用 | jsp | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 終了 | 4 | 4 | bar: 木 to 金; 月 to 火
|  | カレンダー画面用（月移動、月変更） | js | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 終了 | 4 | 4 | bar: 木 to 金; 月 to 火
|  | 食事ログ画面用 | js | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 終了 | 4 | 4 | bar: 木 to 金; 月 to 火
|  | 食事ログ画面用 | jsp | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 終了 | 4 | 4 | bar: 木 to 金; 月 to 火
|  | カレンダー画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 40 | 3 | 1.2 | bar: 水 to 金
|  | グラフ画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 10 | 3 | 0.3 | bar: 水 to 金
|  | 食事ログ画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 終了 | 3 | 3 | bar: 水 to 金
|  | 登録画面用 | servlet | 柿崎 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 終了 | 5 | 5 | bar: 金; 月 to 木
|  | 登録画面用 | jsp | 柿崎 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 終了 | 4 | 4 | bar: 金; 月 to 水
|  | 登録画面用 | css | 柿崎 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 終了 | 2 | 2 | bar: 火 to 水
|  | 登録画面用 | js | 柿崎 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 終了 | 2 | 2 | bar: 火 to 水
|  | テキスト・アバター表示 | js | 柿崎 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 50 | 2 | 1 | bar: 月 to 火
|  | カレンダー画面用 | servlet | 柿崎 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 50 | 2 | 1 | bar: 火 to 水
|  | プロフィール画面用 | servlet | 柿崎 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 終了 | 2 | 2 | bar: 木 to 金
|  | 登録画面メッセージ | jsp | 柿崎 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 終了 | 1 | 1 | bar: 水
|  | 登録画面メッセージ | js | 柿崎 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 終了 | 1 | 1 | bar: 水
|  | プロフィール画面用 | css | 柿崎 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 60 | 2 | 1.2 | bar: 金; 月
|  | プロフィール画面用 | jsp | 柿崎 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | プロフィール画面用 | js | 柿崎 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | トップ画面用 | jsp | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | トップ画面用 | css | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | トップ画面用 | servlet | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 終了 | 4 | 4 | bar: 金; 月 to 水
|  | トップ画面用(スライド) | js | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | グラフ画面用 | servlet | 加藤 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 終了 | 4 | 4 | bar: 水 to 金; 月
|  | 個人情報変更画面用 | servlet | 加藤 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 終了 | 5 | 5 | bar: 月 to 金
|  | グラフ画面用 | jsp | 加藤 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 終了 | 5 | 5 | bar: 水 to 金; 月 to 火
|  | グラフ用 | js | 加藤 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 90 | 5 | 4.5 | bar: 水 to 金; 月 to 火
|  | UserDao関連のデータ操作 | model | クォン | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 90 | 3 | 2.7 | bar: 月 to 水
|  | User情報アクセス | dao | クォン | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 90 | 3 | 2.7 | bar: 月 to 水
|  | FoodDao関連のデータ操作 | model | クォン | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 終了 | 4 | 4 | bar: 火 to 金
|  | 食事のデータアクセス | dao | クォン | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 終了 | 4 | 4 | bar: 火 to 金
|  | RegisterDao関連のデータ操作 | model | クォン | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 終了 | 7 | 7 | bar: 水 to 金; 月 to 木
|  | 記録のデータアクセス | dao | クォン | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 終了 | 7 | 7 | bar: 水 to 金; 月 to 木
|  | RecordDao | dao | クォン | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 終了 | 2 | 2 | bar: 月 to 火
|  | Recordmodel | model | クォン | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 終了 | 2 | 2 | bar: 月 to 火
|  | 全画面共通 | css | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 全画面共通 | js | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 品目登録画面画面用 | css | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 品目登録画面用 | js | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 品目登録画面用 | jsp | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | ハンバーガーメニューバー用 | js | 山本 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | 1 | 1 | bar: 月
|  | 品目登録画面 | servlet | 山本 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 終了 | 6 | 6 | bar: 火 to 金; 月 to 火
|  | 食事ログ画面用 | servlet | 山本 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 80 | 4 | 3.2 | bar: 火 to 金
[8 empty] | 201 | 185.6
[6 empty] | 進捗度 | 数
|  |  | 2023-06-15 | 58% |  | 終了 | 42
[6 empty] | 未着手 | 0
[6 empty] | 10 | 1
[6 empty] | 20 | 0
[6 empty] | 30 | 0
[6 empty] | 40 | 1
[6 empty] | 50 | 4
[6 empty] | 60 | 1
[6 empty] | 70 | 0
[6 empty] | 80 | 1
[6 empty] | 90 | 4
[6 empty] | 合計 | 54
[6 empty] | 全体進捗度 | 91.67%
[6 empty] | 積算 | 49.5

## 予実管理グラフ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 総工数 | テスト
進捗率 | 月: 25%; 火: 35%; 水: 58%; 木: 67%; 金: 77%; 月: 85%; 火: 89%; 水: 92% | 201 | 18 | 219
予定進捗率 | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | [7 empty] | 工数積算
総工数 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 185.6
当日工数 | 木: 19; 金: 20; 月: 18; 火: 18 | 進捗率(テストなし） | 進捗率(テストあり）
工数積算 | 金: 136.5; 月: 170.9; 火: 178.6 | 92.34% | 84.75%
工数積算＝（（工数:人日）ｘ（各進捗率））ｘ全部
当日工数＝当日作業した工数
進捗率＝（工数積算）/（総工数）
予定進捗率＝予定されている進捗率

## 画面情報
No | 移動前 | 移動後 | 進捗 | 後回しにしたことリスト | 進捗
1 | トップページ | ログイン | 〇 | log.jsp カテゴリー | 〇
2 | トップページ | 新規登録 | 〇 | 2月と10月の日付がおかしい | 〇
3 | ログイン | トップページ | 〇 | 6/1の前が6/28になる | 〇
4 | ログイン | カレンダー | 〇 | 秘密の質問ポップアップ
5 | ログイン | 秘密の質問 | 〇 | カレンダーcss
6 | ログイン | 新規登録 | 〇 | logサーブレット 追加機能
7 | 秘密の質問 | トップページ | × | 各サーブレットログインIDの確認
8 | 新規登録 | ログイン | 〇 | アバターのテキスト表示
9 | 新規登録 | 新規確認 | 〇 | アバターとアイコンを作る
10 | 新規確認 | カレンダー | 〇 | カロリーを表示する
11 | カレンダー | 食事記録 | 〇 | カレンダーにカロリー表示
12 | カレンダー | グラフ表示 | 〇 | サジェスト機能
13 | カレンダー | プロフィール設定 | 〇 | アバターを表示
14 | 食事記録 | 品目登録 | 〇 | 説明文の作成
15 | プロフィール設定 | 個人情報変更 | 〇 | 個人情報変更のボタンの横並び
16 | 個人情報変更 | プロフィール設定 | ×