## 進捗管理
no | タスク |  | ファイル形式 | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 工数 | 工数積算 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| カテゴリー | 作業名 |  |  | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
要件定義
|  | 業務フローの確認 |  | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 要件定義の検討 |  | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | ペルソナ設計 |  | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
外部設計
|  | 画面設計 |  | 加藤 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 終了 | 3 | 3 | bar: 月 to 水
|  | 画面の遷移図 |  | 加藤 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | 2 | 2 | bar: 火 to 水
|  | データベース設計 |  | クォン | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | 3 | 3 | bar: 火 to 木
内部設計
|  | 作成予定ファイルの一覧表 |  | 加藤 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 終了 | 2 | 2 | bar: 木 to 金
|  | ファイルの担当割り振り |  | 柿崎 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 終了 | 1 | 1 | bar: 木
プログラミング
|  | 秘密の質問画面用 | servlet | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 秘密の質問画面用 | jsp | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 終了 | 10 | 10 | bar: 金; 月 to 金; 月 to 火
|  | 秘密の質問用 | css | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 終了 | 10 | 10 | bar: 金; 月 to 金; 月 to 火
|  | 秘密の質問用(ポップアップ画面) | js | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 50 | 10 | 5 | bar: 金; 月 to 金; 月 to 火
|  | 個人情報変更画面用 | jsp | 石松 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 終了 | 3 | 3 | bar: 水 to 金
|  | 個人情報変更 | js | 石松 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 終了 | 3 | 3 | bar: 水 to 金
|  | 個人情報変更画面用 | css | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 終了 | 2 | 2 | bar: 木 to 金
|  | ログイン画面用 | servlet | 猪瀬 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | ログイン画面用 | jsp | 猪瀬 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 終了 | 3 | 3 | bar: 金; 月 to 火
|  | ログイン画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 終了 | 2 | 2 | bar: 月 to 火
|  | ログイン画面用 | js | 猪瀬 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 終了 | 3 | 3 | bar: 火 to 木
|  | カレンダー画面用 | jsp | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 終了 | 4 | 4 | bar: 木 to 金; 月 to 火
|  | カレンダー画面用（月移動、月変更） | js | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 終了 | 4 | 4 | bar: 木 to 金; 月 to 火
|  | 食事ログ画面用 | js | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 終了 | 4 | 4 | bar: 木 to 金; 月 to 火
|  | 食事ログ画面用 | jsp | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 終了 | 4 | 4 | bar: 木 to 金; 月 to 火
|  | カレンダー画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 80 | 3 | 2.4 | bar: 水 to 金
|  | グラフ画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 終了 | 3 | 3 | bar: 水 to 金
|  | 食事ログ画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 終了 | 3 | 3 | bar: 水 to 金
|  | 登録画面用 | servlet | 柿崎 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 終了 | 5 | 5 | bar: 金; 月 to 木
|  | 登録画面用 | jsp | 柿崎 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 終了 | 4 | 4 | bar: 金; 月 to 水
|  | 登録画面用 | css | 柿崎 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 終了 | 2 | 2 | bar: 火 to 水
|  | 登録画面用 | js | 柿崎 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 終了 | 2 | 2 | bar: 火 to 水
|  | テキスト・アバター表示 | js | 柿崎 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 終了 | 2 | 2 | bar: 月 to 火
|  | カレンダー画面用 | servlet | 柿崎 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 終了 | 2 | 2 | bar: 火 to 水
|  | プロフィール画面用 | servlet | 柿崎 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 終了 | 2 | 2 | bar: 木 to 金
|  | 登録画面メッセージ | jsp | 柿崎 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 終了 | 1 | 1 | bar: 水
|  | 登録画面メッセージ | js | 柿崎 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 終了 | 1 | 1 | bar: 水
|  | プロフィール画面用 | css | 柿崎 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | プロフィール画面用 | jsp | 柿崎 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | プロフィール画面用 | js | 柿崎 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | トップ画面用 | jsp | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | トップ画面用 | css | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | トップ画面用 | servlet | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 終了 | 4 | 4 | bar: 金; 月 to 水
|  | トップ画面用(スライド) | js | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | グラフ画面用 | servlet | 加藤 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 終了 | 4 | 4 | bar: 水 to 金; 月
|  | 個人情報変更画面用 | servlet | 加藤 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 終了 | 5 | 5 | bar: 月 to 金
|  | グラフ画面用 | jsp | 加藤 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 終了 | 5 | 5 | bar: 水 to 金; 月 to 火
|  | グラフ用 | js | 加藤 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 90 | 5 | 4.5 | bar: 水 to 金; 月 to 火
|  | UserDao関連のデータ操作 | model | クォン | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 終了 | 3 | 3 | bar: 月 to 水
|  | User情報アクセス | dao | クォン | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 終了 | 3 | 3 | bar: 月 to 水
|  | FoodDao関連のデータ操作 | model | クォン | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 終了 | 4 | 4 | bar: 火 to 金
|  | 食事のデータアクセス | dao | クォン | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 終了 | 4 | 4 | bar: 火 to 金
|  | RegisterDao関連のデータ操作 | model | クォン | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 終了 | 7 | 7 | bar: 水 to 金; 月 to 木
|  | 記録のデータアクセス | dao | クォン | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 終了 | 7 | 7 | bar: 水 to 金; 月 to 木
|  | RecordDao | dao | クォン | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 終了 | 2 | 2 | bar: 月 to 火
|  | Recordmodel | model | クォン | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 終了 | 2 | 2 | bar: 月 to 火
|  | 全画面共通 | css | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 全画面共通 | js | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 品目登録画面画面用 | css | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 品目登録画面用 | js | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | 品目登録画面用 | jsp | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | 2 | 2 | bar: 金; 月
|  | ハンバーガーメニューバー用 | js | 山本 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | 1 | 1 | bar: 月
|  | 品目登録画面 | servlet | 山本 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 終了 | 6 | 6 | bar: 火 to 金; 月 to 火
|  | 食事ログ画面用 | servlet | 山本 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 終了 | 4 | 4 | bar: 火 to 金
[8 empty] | 201 | 194.9
[6 empty] | 進捗度 | 数
|  |  | 2023-06-15 | 58% |  | 終了 | 51
[6 empty] | 未着手 | 0
[6 empty] | 10 | 0
[6 empty] | 20 | 0
[6 empty] | 30 | 0
[6 empty] | 40 | 0
[6 empty] | 50 | 1
[6 empty] | 60 | 0
[6 empty] | 70 | 0
[6 empty] | 80 | 1
[6 empty] | 90 | 1
[6 empty] | 合計 | 54
[6 empty] | 全体進捗度 | 98.52%
[6 empty] | 積算 | 53.2

## 予実管理グラフ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 総工数 | テスト
進捗率 | 月: 25%; 火: 35%; 水: 58%; 木: 67%; 金: 77%; 月: 85%; 火: 89%; 水: 92%; 木: 96%; 金: 99% | 201 | 18 | 219
予定進捗率 | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | [7 empty] | 工数積算
総工数 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 194.9
当日工数 | 木: 19; 金: 20; 月: 18; 火: 18 | 進捗率(テストなし） | 進捗率(テストあり）
工数積算 | 金: 136.5; 月: 170.9; 火: 178.6 | 96.97% | 89%
工数積算＝（（工数:人日）ｘ（各進捗率））ｘ全部
当日工数＝当日作業した工数
進捗率＝（工数積算）/（総工数）
予定進捗率＝予定されている進捗率

## 画面情報
No | 移動前 | 移動後 | 進捗 | 後回しにしたことリスト | 進捗
1 | トップページ | ログイン | 〇 | log.jsp カテゴリー | 〇
2 | トップページ | 新規登録 | 〇 | 2月と10月の日付がおかしい | 〇
3 | ログイン | トップページ | 〇 | 6/1の前が6/28になる | 〇
4 | ログイン | カレンダー | 〇 | 秘密の質問ポップアップ
5 | ログイン | 秘密の質問 | 〇 | カレンダーcss
6 | ログイン | 新規登録 | 〇 | logサーブレット 追加機能
7 | 秘密の質問 | トップページ | × | 各サーブレットログインIDの確認
8 | 新規登録 | ログイン | 〇 | アバターのテキスト表示
9 | 新規登録 | 新規確認 | 〇 | アバターとアイコンを作る
10 | 新規確認 | カレンダー | 〇 | カロリーを表示する
11 | カレンダー | 食事記録 | 〇 | カレンダーにカロリー表示
12 | カレンダー | グラフ表示 | 〇 | サジェスト機能
13 | カレンダー | プロフィール設定 | 〇 | アバターを表示
14 | 食事記録 | 品目登録 | 〇 | 説明文の作成
15 | プロフィール設定 | 個人情報変更 | 〇 | プロフィール設定テキスト表示のバグ
16 | 個人情報変更 | プロフィール設定 | × | プロフィール設定cssおかしくなる

## テスト
test | [5 empty] | 赤背景→修正した方が良い箇所。赤文字→優先すべき修正箇所。背景無し→動作確認
No | 移動前 | 移動後 | 進捗 |  | 画面 | 処理 | 結果
1 | トップページ | ログイン | 〇 |  | トップページ | ロゴクリック | サーブレット未設定
2 | トップページ | 新規登録 | 〇 |  | ログイン | 空欄 | エラー文表示
3 | ログイン | トップページ | 〇 |  |  | ミス記入 | ログイン画面再読み込み | → | エラー文表示
4 | ログイン | カレンダー | 〇 |  |  | 新規登録画面遷移 | ボックスの位置ずれ？ | → | ロゴのサイズ違い
5 | ログイン | 秘密の質問 | 〇
6 | ログイン | 新規登録 | 〇 |  | 秘密の質問 | ロゴ写真無し | ロゴの未表示
7 | 秘密の質問 | トップページ | ✕ |  |  | ロゴクリック | ロゴのサーブレット未設定
8 | 新規登録 | ログイン | 〇 |  |  | 空欄あり更新 | トップ画面遷移 | → | 白画面
9 | 新規登録 | 新規確認 | 〇 |  |  | ポップアップ未作成
10 | 新規確認 | カレンダー | 〇 | 〇 |  | メニューバークリック | 最背面表示
11 | カレンダー | 食事記録 | 〇 |  |  | 空欄ありorミス送信 | ログイン画面 | → | 動かない
12 | カレンダー | グラフ表示 | 〇 |  |  | 正しい送信 | 画面更新後、記入リセット
13 | カレンダー | プロフィール設定 | 〇 |  |  | 送信後、正しく更新する | トップ画面（更新後パスでイン可能）
14 | カレンダー | トップページ | 〇
15 | 食事記録 | 品目登録 | 〇 | 〇 | 新規登録 | 答えを登録 | データベース上にStringで正しく登録されていない
16 | プロフィール設定 | 個人情報変更 | 〇 |  |  |  | ㊟他は問題なし | → | request.setCharacterEncoding("UTF-8");がdoPostに必要か？
17 | 個人情報変更 | プロフィール設定 | 〇 |  |  | パスワード未一致 | エラー文表示
[6 empty] | 未記入 | フィールド入力エラー文
[6 empty] | リセット | 可能
|  |  |  | 〇 |  | パスワードが日本語でも登録可能 | ログイン時パスは日本語不可
[5 empty] | 新規確認 | テキスト表示後数秒でカレンダー画面へ
[5 empty] | カレンダー | メニューバー表示 | カロリーだけ最前面に表示される
[6 empty] | 画面サイズ変更 | カレンダーの日付の左端が重なる
[5 empty] | 食事記録 | メニューバーからの遷移 | 日付は今日に設定
ログには登録済みの表示
[6 empty] | 日付変更時 | 表示は変わらない
[6 empty] | 空欄 | エラー文表示
[6 empty] | 記入した食品該当なし | 登録不可（サーバエラー）
[6 empty] | 一品目登録 | ログに表示
[6 empty] | 一品目登録 | 再度登録時にカテゴリ選択プルダウンが表示されない
[6 empty] | 別日に登録 | 画面がその日に設定
[5 empty] | 品目登録 | カテゴリからの検索 | 不可
[6 empty] | 品目登録可能 | 食事ログでも選択可能
[6 empty] | 新たな品目登録 | カテゴリ選択プルダウンが表示されない
|  |  |  | 〇 |  | cssの影適用無し
[6 empty] | 空欄あり | 登録エラーなし
[6 empty] | カテゴリ未選択 | エラーなし
[5 empty] | グラフ表示 | 年月変更 | グラフ変化なし
[6 empty] | 画面サイズ変更 | コメントがキャラの下側に来る
[6 empty] | ロゴクリック | サーブレット未設定
[6 empty] | 画面サイズ変更 | 画面サイズが少し大きく、横にスクロールできてしまう
[5 empty] | プロフィール設定 | 空欄あり | 入力エラー表示あり
[6 empty] | int型に数字以外記入 | サーバエラー
[6 empty] | プロフィール更新 | トップ画面遷移
[6 empty] | 期限を過去に設定 | 可能
|  |  |  | 〇 | 個人情報変更 | メニューバークリック | 最背面
[6 empty] | メール更新 | ログイン画面遷移
[6 empty] | 空欄あり | 入力エラー表示あり
|  |  |  | 〇 |  | クリアボタンクリック | 動作なし
[6 empty] | パスワード確認の記入で別のものを打つ | 更新可能
|  |  |  | 〇 |  | メニューバークリック | 全てのページに移動可能 | → | プロフィール変更画面遷移のみ？