## Sheet2
no | タスク |  | ファイル形式 | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| カテゴリー | 作業名 |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
要件定義
|  | 業務フローの確認 |  | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2 金; 5 月
|  | 要件定義の検討 |  | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2 金; 5 月
|  | ペルソナ設計 |  | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2 金; 5 月
外部設計
|  | 画面設計 |  | 加藤 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 5 月 to 7 水
|  | 画面の遷移図 |  | 加藤 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 6 火 to 7 水
|  | データベース設計 |  | クォン | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 6 火 to 8 木
内部設計
|  | 作成予定ファイルの一覧表 |  | 加藤 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 終了 | bar: 8 木 to 9 金
|  | ファイルの担当割り振り |  | 柿崎 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 8 木
プログラミング
|  | 秘密の質問画面用 | servlet | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 12 月
|  | 秘密の質問用 | css | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 90% | bar: 12 月
|  | 秘密の質問用(ポップアップ画面) | js | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 終了 | bar: 12 月
|  | 秘密の質問画面用 | jsp | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 90% | bar: 12 月
|  | 個人情報変更画面用 | css | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 12 月
|  | プロフィール画面用 | css | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 12 月
|  | 個人情報変更 | js | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 12 月
|  | 個人情報変更画面用 | jsp | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 12 月
|  | プロフィール画面用 | jsp | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 12 月
|  | ログイン画面用 | servlet | 猪瀬 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 12 月
|  | ログイン画面用 | jsp | 猪瀬 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 終了 | bar: 12 月 to 13 火
|  | ログイン画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 終了 | bar: 12 月 to 14 水
|  | ログイン画面用 | js | 猪瀬 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 未着手 | bar: 12 月 to 14 水
|  | カレンダー画面用（月移動、月変更） | js | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 12 月 to 15 木
|  | 食事ログ画面用 | js | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 12 月 to 15 木
|  | カレンダー画面用 | jsp | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 12 月 to 15 木
|  | 食事ログ画面用 | jsp | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 12 月
|  | カレンダー画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 12 月 to 13 火
|  | グラフ画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 12 月 to 13 火
|  | 食事ログ画面用 | css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 12 月 to 13 火
|  | 登録画面用 | servlet | 柿崎 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 50% | bar: 13 火
|  | 登録画面用 | jsp | 柿崎 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 終了 | bar: 13 火 to 14 水
|  | 登録画面用 | css | 柿崎 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 終了 | bar: 13 火 to 14 水
|  | 登録画面用 | js | 柿崎 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 90% | bar: 13 火 to 14 水
|  | テキスト・アバター表示 | js | 柿崎 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 未着手 | bar: 13 火 to 16 金
|  | カレンダー画面用 | servlet | 柿崎 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 未着手 | bar: 13 火 to 16 金
|  | プロフィール画面用 | servlet | 柿崎 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 14 水 to 15 木
|  | トップ画面用(スライド) | js | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 12 月
|  | トップ画面用 | jsp | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 12 月
|  | トップ画面用 | css | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 12 月
|  | トップ画面用 | servlet | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 終了 | bar: 12 月 to 14 水
|  | 品目登録画面用 | servlet | 加藤 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 未着手 | bar: 14 水 to 16 金
|  | 個人情報変更画面用 | servlet | 加藤 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 未着手 | bar: 14 水 to 16 金
|  | グラフ用 | js | 加藤 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 16 金; 19 月 to 20 火
|  | グラフ画面用 | jsp | 加藤 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 16 金; 19 月 to 20 火
|  | User情報アクセス | dao | クォン | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 80% | bar: 15 木; 19 月 to 23 金
|  | UserDao関連のデータ操作 | model | クォン | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 80% | bar: 15 木; 19 月 to 23 金
|  | 食事のデータアクセス | dao | クォン | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 50% | bar: 15 木; 19 月 to 23 金
|  | FoodDao関連のデータ操作 | model | クォン | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 50% | bar: 15 木; 19 月 to 23 金
|  | 記録のデータアクセス | dao | クォン | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 10% | bar: 19 月 to 20 火
|  | RegisterDao関連のデータ操作 | model | クォン | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 10% | bar: 19 月 to 20 火
|  | 全画面共通 | css | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 19 月 to 22 木
|  | 品目登録画面画面用 | css | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 19 月 to 22 木
|  | 全画面共通 | js | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 15 木 to 16 金
|  | 品目登録画面用 | js | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 19 月 to 22 木
|  | 品目登録画面用 | jsp | 山本 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 21 水 to 23 金
|  | ハンバーガーメニューバー用 | js | 山本 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 21 水 to 23 金
|  | グラフ画面用 | servlet | 山本 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 21 水 to 23 金
|  | 食事ログ画面用 | servlet | 山本 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 14 水 to 15 木