## Sheet1
プロジェクト名 |  | mippy | [6 empty] | 開始日 |  |  |  | 2023-06-01
[9 empty] | 終了日 |  |  |  | 2023-06-30
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2023-06-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
要件定義
|  | 業務フローの確認 | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-03; 2023-06-05
|  | 要件定義の検討 | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-03; 2023-06-05
|  | ペルソナ設計 | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-03; 2023-06-05
外部設計
|  | 画面設計 | 加藤 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-07
|  | 画面の遷移図 | 加藤 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
|  | データベース設計 | クォン | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
内部設計
|  | 作成予定ファイルの一覧表 |  | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 終了 | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09
|  | ファイルの担当割り振り |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09
プログラミング
|  | 共通機能構造 |  | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 15% | bar: 2023-06-09
|  | UI構造 |  | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 5% | bar: 2023-06-09
|  | データベース |  | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 5%
|  | ログイン画面 |  | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 5% | bar: 2023-06-09
|  | カレンダー |  | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 5% | bar: 2023-06-09
|  | 秘密の質問 |  | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 5% | bar: 2023-06-09
|  | 食事登録 |  | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 5% | bar: 2023-06-09
|  | css |  | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 5% | bar: 2023-06-09; 2023-06-30
発表会