## Sheet1
プロジェクト名 |  | mippy | [6 empty] | 開始日 |  |  |  | 2023-06-01
[9 empty] | 終了日 |  |  |  | 2023-06-30
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2023-06-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
要件定義
|  | 業務フローの確認 | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-03; 2023-06-05
|  | 要件定義の検討 | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-03; 2023-06-05
|  | ペルソナ設計 | 山本 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-03; 2023-06-05
外部設計
|  | 画面設計 | 加藤 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-07
|  | 画面の遷移図 | 加藤 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
|  | データベース設計 | クォン | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
内部設計
|  | 作成予定ファイルの一覧表 |  | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 終了 | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09
|  | ファイルの担当割り振り |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 終了 | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09
プログラミング
|  | 食材のデータアクセス用DAO | クォン | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 50% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | 記録のデータアクセス用DAO | クォン | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 10% | bar: 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | User情報アクセス用DAO | クォン | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 80% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
|  | FoodDao関連のデータ操作モデル | クォン | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 50% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | RegisterDao関連のデータ操作モデル | クォン | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 10% | bar: 2023-06-19 to 2023-06-22
|  | UserDao関連のデータ操作モデル | クォン | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 80% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
|  | カレンダー画面用servlet | 柿崎 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 未着手
|  | 品目登録画面用servlet | 加藤 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 未着手 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | グラフ画面用servlet | 山本
|  | 個人情報変更画面用servlet | 加藤 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 未着手 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
|  | 食事ログ画面用servlet | 山本
|  | ログイン画面用servlet | 猪瀬 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-09 to 2023-06-12
|  | プロフィール画面用servlet | 柿崎 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 未着手
|  | 秘密の質問画面用servlet | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-09 to 2023-06-12
|  | トップ画面用servlet | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-09; 2023-06-12
|  | 登録画面用servlet | 柿崎 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 30%
|  | カレンダー画面用css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 2023-06-21 to 2023-06-23
|  | 全画面共通css | 山本
|  | 品目登録画面画面用css | 山本
|  | グラフ画面用css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 2023-06-21 to 2023-06-23
|  | 個人情報変更画面用css | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-23
|  | 食事ログ画面用css | 猪瀬 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 2023-06-21 to 2023-06-23
|  | ログイン画面用css | 猪瀬 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 終了 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
|  | プロフィール画面用css | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-23
|  | 秘密の質問用css | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 50% | bar: 2023-06-09 to 2023-06-15
|  | トップ画面用css | 加藤 | 2023-06-15 | 2023-06-12 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16
|  | 登録画面用css | 柿崎 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 終了 | bar: 2023-06-13
|  | カレンダー画面用js（月移動、月変更） | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-20
|  | 全画面共通js | 山本
|  | 品目登録画面用js | 山本
|  | グラフ用js | 加藤 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
|  | 個人情報変更js | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-23
|  | 食事ログ画面用js | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-20
|  | ログイン画面用js | 猪瀬 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 未着手 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-15
|  | ハンバーガーメニューバー用js | 山本
|  | 秘密の質問用(ポップアップ画面)js | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 50% | bar: 2023-06-09 to 2023-06-15
|  | テキスト・アバター表示js | 柿崎 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 未着手
|  | トップ画面用(スライド)js | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-09; 2023-06-12
|  | 登録画面用js | 柿崎 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 90% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | カレンダー画面用jsp | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-20
|  | 品目登録画面用jsp | 山本
|  | グラフ画面用jsp | 加藤 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
|  | 個人情報変更画面用jsp | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-23
|  | 食事ログ画面用jsp | 猪瀬 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-20
|  | ログイン画面用jsp | 猪瀬 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 終了 | bar: 2023-06-09 to 2023-06-13
|  | プロフィール画面用jsp | 石松 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 未着手 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-23
|  | 秘密の質問画面用jsp | 石松 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 70% | bar: 2023-06-09 to 2023-06-15
|  | トップ画面用jsp | 加藤 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 終了 | bar: 2023-06-09; 2023-06-12
|  | 登録画面用jsp | 柿崎 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 終了 | bar: 2023-06-09 to 2023-06-14